Zavod za zapošljavanje Crne Gore

OPERATIVNI PRIRUČNIK

ZA REALIZACIJU PROGRAMA UKLJUČIVANJE ŽENA NA TRŽIŠTE         RADA  „PRAKSOM DO RADNOG MJESTA“

Podgorica, mart 2026. god.

UVOD

Ovaj priručnik ima za svrhu da Vam pruži smjernice za lakše i efikasnije izvršavanje obaveza utvrđenih Ugovorom o realizaciji Programa uključivanje žena na tržište rada „Praksom do radnog mjesta“, dodjelom pomoći male vrijednosti i čini njegov sastavni dio.

IMPLEMENTACIJA PROGRAMA

Zaključenjem ugovora sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore, postali ste izvođač programa čime ste preuzeli odgovornost za njegovu blagovremenu i pravilnu realizaciju.

Implementacija programa sastoji se od nekoliko poslovnih procesa, koji uključuju:

- pripremne aktivnosti;

- operativne aktivnosti;

- administraciju i izvještavanje.

U obavezi ste da realizujete sve ugovorne obaveze preuzete zaključenim Ugovorom sa Zavodom.

Najčešće greške u realizaciji programa događaju se iz razloga što se izvođači ne upoznaju sa sadržajem ugovora u cjelosti.

PRIPREMNE AKTIVNOSTI

Ugovorom ste preuzeli odgovornost da sa realizacijom programa započnete najkasnije u roku od 20 dana od dana zaključenja ugovora.

Datumu početka realizacije programa prethodi izbor učesnika koji ćete izvršiti u saradnji sa Zavodom. Shodno Vašim potrebama iskazanim prijavom na konkurs (broj i struktura lica), izbor učesnika izvršiće se iz kategorije lica koja pripadaju ciljnoj grupi i pripremljena su za uključivanje u program, uz poštovanje zabrane kumulacije, shodno Katalogu mjera i programa aktivne politike zapošljavanja (Poglavlje VI tačka 6.1 Kataloga).

Program ne možete realizovati za nezaposleno lice koje je kod Vas ili sa Vama povezanim licem bilo u radnom odnosu, bez obzira na dužinu trajanja radnog odnosa, zasnovanog tokom dvije godine koje prethode danu raspisivanja javnog konkursa za realizaciju programa.

Izabrana lica uključuju se u program na osnovu zaključenog ugovora sa Zavodom.

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

Programski sadržaj realizovaćete kroz dva modula, u ukupnom trajanju od sedam mjeseci.

Prvi modul – upoznavanje sa radnim mjestom sprovodite u trajanju od mjesec dana.

Ovim modulom omogućićete učesnicima da uz vodstvo mentora provjere svoje kompetencije za obavljanje poslova određenog radnog mjesta, a istovremeno ćete biti u mogućnosti da upoznate nezaposlena lica i procijenite njihove sposobnosti za obavljanje određenih radnih zadataka.

U obavezi ste da učesnicima obezbijedite mentora, opremu za rad i odgovarajući prostor za upoznavanje sa radnim mjestom. Mentor će svakodnevno pratiti aktivnosti uključenih lica i dužan je da im se posveti u mjeri u kojoj je to potrebno za postizanje svrhe programa, u trajanju od 20 do 40 časova nedeljno.

Ukoliko program realizujete za više od jednog učesnika, imate mogućnost da procijenite svrsishodnost uključivanja svih uključenih lica u drugi programski modul, uz obavezu da sa najmanje 50 % učesnika i realizujete modul osposobljavanja i zapošljavanja.

U slučaju da 50% učesnika ne odgovara cijelom broju, broj učesnika se zaokružuje na najbliži cijeli broj.

Zavodu dostavljate spisak (ime i prezime, jmb) učesnika koje predlažete za uključivanje u drugi programski modul.

Spisak lica dostavljate, u zavisnosti od opštine realizacije programa, na jednu od navedenih e-mail adresa:

- Pljevlja i Žabljak – nada.beljkas@zzzcg.me

- Bijelo Polje, Kolašin i Mojkovac– milka.boskovic@zzzcg.me

- Berane, Andrijevica – emir.krasnic@zzzcg.me

- Rožaje i Petnjica - haris.zejnelagic@zzzcg.me

- Plav i Gusinje - mirza.medunjanin@zzzcg.me

- Podgorica, Danilovgrad, Cetinje, Zeta i Tuzi – dragica.scekic@zzzcg.me

- Nikšić, Šavnik i Plužine -  aleksandra.radulovic@zzzcg.me

- Bar, Budva i Ulcinj – zeljko.rolovic@zzzcg.me

- Herceg Novi, Tivat i Kotor – zeljko.stozinic@zzzcg.me

Drugi modul – osposobljavanje i zapošljavanje sprovodite u trajanju od šest mjeseci.

Realizacija programa započinje danom stupanja učesnika na rad.

Danu početka realizacije ovog programskog modula prethodi Vaša obaveza da sa učesnicima zaključite ugovore o radu u roku od 20 dana od dana završetka prvog programskog modula, u trajanju navedenom u prijavi za realizaciju programa, a koje ne može biti kraće od šest mjeseci, na puno radno vrijeme od 40 časova nedeljno, odnosno na nepuno radno vrijeme od 20 časova nedeljno sa učesnicama programa sa ograničenom radnom aktivacijom.

Kopiju/e ugovora o radu dostavljate Zavodu, najkasnije u roku od pet dana od dana zaključenja ugovora.

U obavezi ste da, u zakonski utvrđenim rokovima, učesnike programa prijavite na obavezno socijalno osiguranje, kao i da dostavite Zavodu kopije prijava na obavezno socijalno osiguranje učesnika, najkasnije do petog u drugom mjesecu realizacije programa. Takođe, u obavezi ste da obezbijedite i sprovedete zaštitu učesnika za vrijeme trajanja programa, u skladu sa zakonom, propisanim mjerama i normativima zaštite na radu.

Uplaćeno osiguranje za slučaj povrede učesnika programa na radu, dokazujete kopijom polise osiguranja i izvodom iz banke, koje dostavljate Zavodu uz kopije ugovora o radu, odnosno pet dana od dana zaključenja ugovora o radu sa učesnicima programa.

U obavezi ste da tokom perioda osposobljavanja učesnika angažujete mentora u trajanju od tri mjeseca tokom realizacije drugog programskog modula, sa nivoom kvalifikacije obrazovanja ne nižim od nivoa kvalifikacije obrazovanja učesnika programa i sa najmanje tri godine radnog iskustva. Jednog mentora možete angažovati za najviše četiri učesnika programa, u trajanju od 20, odnosno 40 časova nedjeljno, što je uslovljeno prethodno opisanim razlogom.

Za mentora ne možete angažovati lice koje ste u istom periodu angažovali na poslovima osposobljavanja učesnika drugog/ih programa ili lice koje je tokom istog perioda angažovano od strane drugog poslodavca.

U cilju utvrđivanja načina sprovođenja programa, u obavezi ste da sačininite plan realizacije konkretnih aktivnosti za osposobljavanje učesnika za obavljanje poslova određenog/ih radnog/ih mjesta (u daljem tekstu: Operativni plan).

Operativnim planom definišete:

- konkretne i mjerljive ciljeve osposobljavanja, tj. koje će nove vještine i sposobnosti učesnik steći po završetku osposobljavanja;

- vremenski period trajanja osposobljavanja učesnika;

- ključne aktivnosti koje učesnik treba da izvrši uz vodstvo mentora;

- ključne resurse koje ćete staviti na raspolaganje učesniku programa (alate, priručnike i slično);

- zadatke koje će vršiti u periodu samostalnog obavljanja poslova i

- očekivane ishode, tj. rezultate realizacije programa.

Ukoliko realizujete program osposobljavanja za rad na različitim radnim mjestima, odnosno radnim mjestima sa različitim nivoima obrazovanja, potrebno je da sačinite operativne planove za svako zanimanje odnosno nivo obrazovanja, posebno.

Po sačinjavanju Operativnog plana treba da upoznate učesnike sa sadržajem i dinamikom sprovođenja planiranih programskih aktivnosti.

Uspješnost programa u velikoj mjeri zavisi od dobro isplaniranih programskih aktivnosti.

Danom početka realizacije programa sprovodite aktivnosti na način i u rokovima koje ste utvrdili Operativnim planom.

Obaveza Vam je i da Operativni plan dostavite Zavodu, u roku od pet dana od dana početka realizacije programa, radi njegovog praćenja od strane Zavoda.

Tokom realizacije programa, redovno ćete pratiti angažovanje učesnika u aktivnostima utvrđenim Operativnim planom i voditi dnevnu evidenciju njihovog prisustva, na način utvrđen obrascem – evidencija prisustva učesnika, koji je sastavni dio ovog priručnika.

Ukoliko učesnik napusti program, u obavezi ste da o nastaloj promjeni obavjestite Zavod i dostavite kopiju rješenja o prestanku radnog odnosa učesnika programa, u roku utvrđenom ugovorom.

U slučaju uplate sredstava za period realizacije programa po prestanku radnog odnosa učesnika sa kojim ste raskinuli ugovor o radu, u obavezi ste da izvršite povraćaj sredstava uplaćenih od strane Zavoda, na račun broj: 907-83001-19  – ostali prihodi Zavoda – podračun Državnog trezora, sa pozivom na arhivski broj ugovora.

Zavod će kontinuirano pratiti proces realizacije programa, i to: - administrativno - uvidom u programsku dokumentaciju, odobravanjem izvještaja o napretku, završnog izvještaja i zahtjeva za plaćanje, kao i - izlaskom na teren - neposrednim uvidom u način sprovođenja programa na terenu.

Tokom realizacije programa Zavod će izvršiti neposredan uvid u način njegovog sprovođenja na terenu, dinamikom uslovljenom dužinom trajanja programa.

Zavod će izvršiti neposredan uvid u način sprovođenja program: u toku realizacije prvog programskog modula i u trećem i petom mjesecu realizacije.

Zavod zadržava pravo da pored redovnih sprovede i vanredne/ad hoc izlaske na teren.

Planirani izlazak na teren će Vam biti najavljen najkasnije tri dana prije dana posjete, izuzev vanrednih/ad hoc, kada bi prethodna najava obesmislila svrhu izlaska predstavnika Zavoda na teren.

Obaveza Vam je da omogućite predstavnicima Zavoda pristup mjestu realizacije programa, uvid u način sprovođenja programskih aktivnosti, neposrednu komunikaciju sa učesnicima i njihovo anketiranje radi prikupljanja informacija o prilagođenosti programskog sadržaja potrebama i očekivanjima učesnika. Zavod će izvršiti provjeru i utvrditi:

- da li su učesnici od strane izvođača upoznati sa sadržajem i dinamikom sprovođenja programskih aktivnosti utvrđenih Operativnim planom prije početka njegove realizacije;

- da li učesnici redovno prisustvuju i izvršavaju programske zadatke;

- da li izvođač uredno vodi dnevnu evidenciju prisustva učesnika;

- da li izvođač sprovodi programske aktivnosti dinamikom utvrđenom operativnim planom i vodi dnevnu evidenciju sprovedenih aktivnosti;

- da li su učesnicima obezbjeđeni prostorni i tehnički uslovi za sprovođenje programskih sadržaja;

- da li je angažovan mentor – lice odgovorno za usvajanje programskog sadržaja učesnika i za postizanje planiranih programskih ishoda;

- da li je učesnicima obezbijeđeno mentorstvo shodno ugovorenom fondu časova na dnevnom / nedeljnom nivou;

- i sl.

O izvršenom neposrednom obilasku, predstavnik Zavoda sačinjava pisani nalaz, u kojem navodi izvršene radnje, opisuje zatečeno stanje, eventualne nedostatke ili uočene nepravilnosti, predložene mjere za njihovo otklanjanje sa rokom u kojem je izvođač dužan da ih sprovede. Najkasnije po isteku ostavljenog roka za izvršenje određene aktivnosti, izlazak na teren će se ponoviti.

Vanredni/ad hoc izlasci na teren sprovode se kada:

- nalaz neposrednog obilaska nije uredan;

- tokom redovnog obilaska nijesu prisutni svi učesnici;

- rezultati obrađenih upitnika ukazuju na nizak nivo zadovoljstva učesnika realizacijom programa;

- nastupe okolnosti koje otežavaju ili onemogućavaju izvršenje ugovornih obaveza uopšte.

Ukoliko tokom realizacije programa nastupe okolnosti koje otežavaju ili onemogućavaju njegovo sprovođenje na način i u rokovima utvrđenim Operativnim planom dužni ste da bez odlaganja obavijestite Zavod o:

- nastaloj promjeni;

- razlogu promjene;

- uticaju promjene na ispunjavanje ciljeva programa, kao i o

- uticaju promjene na ostvarivanje rezultata realizacije programa.

U slučaju nastale promjene, u obavezi ste da prije implementacije korektivnih programskih aktivnosti Zavodu podnesete zahtjev za izmjenu i dobijete odobrenje zahtjevane izmjene.

Po zahtjevu za izmjenu Zavod će odlučiti u roku od 10 dana od dana njegovog prijema.

U zakonom utvrđenim rokovima vršićete isplate zarada učesniku programa i uplate pripadajućih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Za vrijeme izvršenja ugovora, Zavodu mjesečno dostavljate dokaze o isplaćenim zaradama i uplaćenim porezima i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje učesnika programa – izvod iz banke, počev od trećeg mjesec realizacije programa. U trećem mjesecu realizacije programa dokazujete izvršenu isplatu za prvi kalendarski mjesec, u četvrtom za drugi kalendarski mjesec i tako redom do posljednjeg mjeseca izvršenja ugovora zaključenog sa Zavodom, u kojem dokazujete isplatu zarada za prethodni mjesec.

Ukoliko Zavodu ne dostavite dokaze o izvršenim ugovornim obavezama, Zavod stiče pravo na naknadu troškova nastalih u vezi izvršavanja svog dijela ugovornih obaveza.

Izmjene i dopune ugovora o realizaciji programa vršiće se uz obostranu saglasnost, sporazumno i u pisanoj formi, a na osnovu odobrenog zahtjeva za izmjenu.

Do raskida ugovora može doći ukoliko jedna od ugovornih strana ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom. O namjeri jednostranog raskida ugovora potrebno je drugu ugovornu stranu obavijestiti pisanim putem, uz navođenje razloga.

Za svako utvrđeno kršenje ugovornih obaveza, Zavod će Vam u roku od osam dana od dana kada je ono utvrđeno, uputiti pisano obavještenje sa pozivom na usklađivanje sa ugovornim obavezama u primjerenom roku. Ukoliko u ostavljenom roku ne postupite u skladu sa zahtjevanim ili pisanim putem ne ospori navode o kršenju ugovornih obaveza, Zavod stiče pravo na raskid ugovora.

Izjava o raskidu ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada ju je druga strana zaprimila.

ADMINISTRACIJA I IZVJEŠTAVANJE

Tokom realizacije ugovora, komunikacija između ugovornih strana vršiće se putem pošte, ličnim dostavljanjem dokumenata, putem e-maila ili putem online platforme, na način kojim se može dokazati slanje i prijem informacije ili dokumentacije (povratnica/dostavnica, izvještaj/potvrda o uspješnom slanju elektronske pošte i sl.).

Blagovremena i efikasna komunikacija između ugovornih strana, ključ je uspješnog sprovođenja programa.

Mogućnost određivanja tačnog dana dostavljanja dokumentacije, važna je za određivanje da li je odnosna aktivnost izvršena u roku ili izvan njega. Ovo je posebno važno za rokove čije nepoštovanje dovodi do štetnih posljedica.

Za dokumenta proslijeđena elektronskim putem, Zavod će Vam bez odlaganja dostaviti elektronsku potvrdu o datumu prijema sa informacijom o dodijeljenom arhivskom broju.  Ukoliko se dokument podnijet u elektronskom obliku iz tehničkih razloga ne može pročitati ili na drugi način koristiti, bez odlaganja ćete biti o tome obavještava i omogućiće Vam se da ga u primjerenom roku dostavite u papirnoj formi. Akt dostavljen u papirnoj formi, smatraće se da je podnijet danom dostavljanja u elektronskom obliku.

Kada je rok određen na dane, u rok se ne računa dan u koji pada događaj od kojeg treba računati trajanje roka, već se za početak roka uzima prvi idući dan. Početak i tok rokova ne sprečavaju nedelja i dani državnih praznika. Ako posljednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, rok ističe prvog narednog radnog dana.

Vaša obaveza je da Zavodu dostavite izvještaje o stanju i napretku programa i postignutim rezultatima realizacije programa,izvještraje o sprovedenim aktivnostima mentora,  kao i zahtjev za isplatu, na obrascima koji su Vam dostavljeni u prilogu ovog priručnika.

Zahtjev za isplatu dostavljate uz prvi i drugi izvještaj o napretku, kao i uz završni izvještaj.

Finansijska podrška Zavoda u realizaciji programa, određena je ugovorom i uslovljena brojem učesnika programa.

I modul

Zavod vrši naknadu troškova realizacije ovog programskog modula u visini do 300,00 € po učesniku. Iznos sredstava se utvrđuje na osnovu evidencije prisustva učesnika i sprovedenih aktivnosti za period od mjesec dana i ne može biti veći od navedenog iznosa, bez obzira na stvarne troškove nastale tokom odnosnog perioda.

II modul

Zavod pruža finansijsku podršku u realizaciji drugog programskog modula u trajanju od tri mjeseca. Naknada troškova realizacije na mjesečnom nivou iznosi:

- do 677,00 € po učesniku koji se osposobljava i zapošljava na radnom mjestu za koje je predviđen I,II, II, IV ili V nivo obrazovanja, na puno radno vrijeme;

- do 350,00 € po učesniku koji se osposobljava i zapošljava na radnom mjestu za koje je predviđen I,II, II, IV ili V nivo obrazovanja, na nepuno radno vrijeme;

- do 925,00 € po učesniku koji se osposobljava i zapošljava na radnom mjestu za koje je predviđen Vi ili VII nivo obrazovanja, na puno radno vrijeme;

- do 465,00 € po učesniku koji se osposobljava i zapošljava na radnom mjestu za koje je predviđen Vi ili VII nivo obrazovanja, na nepuno radno vrijeme;

- do 250,00 € za troškove mentorstva, materijalne i druge troškove potrebne za realizaciju programa, nezavisno od ukupnog broja učesnika i angažovanih mentora.

Ukoliko tokom realizacije programa dođe do smanjenja broja učesnika, srazmjerno se smanjuje i finansijska obaveza Zavoda za realizaciju programa.

Zabranjena je kumulacija opravdanih troškova zarade za isto lice po različitim programima tokom istog perioda.

Isplata sredstava vrši se ugovorenom dinamikom, i to:

I modul – po usvajanju prvog  izvještaja o napretku

II modul – u dvije tranše:

- do 80% nakon usvajanja drugog izvještaja o napretku;

- do 20% po usvajanju završnog izvještaja.

Iznos ukupno odobrenih i isplaćenih troškova realizacije programa ne može biti veći od maksimalnog ugovorenog iznosa. Da bi se troškovi smatrali opravdanim, moraju biti vidljivi na izvodima programskog računa.

U obavezi ste da izvršite povraćaj neopravdanih troškova realizacije programa, na način i u ugovorenom roku. U suprotnom, Zavod će aktivirati sredstvo obezbjeđenja.

Izvještaj o sprovedenim aktivnostima mentora u prvom programskom modulu   dostavljate uz izvještaj o napretku najkasnije 10 dana po isteku prvog programskog modula.

Izvještaj o sprovedenim aktivnostima mentora u toku drugog programskog modula   dostavljate uz izvještaje o napretku najkasnije 10 dana po isteku prvog i trećeg mjeseca realizacije drugog programskog modula.

Izvještaje o napretku dostavljate najkasnije 10 dana po isteku prvog programskog modula i najkasnije 10 dana po isteku prvog i trećeg mjeseca realizacije drugog programskog modula.

Završni izvještaj predstavlja sumarnu ocjenu preduzetih aktivnosti  i postignutih rezultata realizacije programa. Zavodu ga dostavljate najkasnije 15 dana po isteku poslednjeg mjeseca realizacije programa.

P R I L O Z I:

- Obrazac 1: Izvještaj o napretku;

- Obrazac 2: Završni izvještaj;

- Obrazac 3: Zahtjev za isplatu

- Obrazac 4: Evidencija prisustva učesnika programa;

- Obrazac 5: Zahtjev za izmjenu.

- Obrazac 6: Izvještaj o sprovedenim aktivnostima mentora u prvom programskom modulu

- Obrazac 7:Izvještaj o sprovedenim aktivnostima mentora u toku drugog programskog modula

1) Povezanim licem, u smislu ovog zakona, u odnosu na određeno fizičko lice smatra se:

1) njegov srodnik u pravoj liniji, srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, bračni i vanbračni supružnik ovih lica ili njihov partner u zajednici života lica istog pola;

2) njegov bračni ili vanbračni supružnik ili partner u zajednici života lica istog pola i njihovi srodnici zaključno sa drugim stepenom srodstva;

3) njegov usvojilac ili usvojenik, kao i potomci usvojenika;

4) druga lica koja sa tim licem žive u zajedničkom domaćinstvu.

Povezanim licem u odnosu na određeno pravno lice smatra se:

1) pravno lice u kojem to pravno lice, direktno ili indirektno posjeduje značajno učešće.

2) pravno lice u kojem je to pravno lice, direktno ili indirektno, kontrolni član (zavisno društvo)

3) fizičko ili pravno lice koje, direktno ili indirektno, u tom pravnom licu posjeduje značajno učešće

4) fizičko ili pravno lice koje je direktno ili indirektno, kontrolni član tog pravnog lica

5) pravno lice koje je zajedno sa tim pravnim licem pod direktnom ili indirektnom kontrolom

6) lice koje je direktor, član odbora direktora, upravnog odbora ili nadzornog odbora tog pravnog lica ili pravnog lica iz tačke 1 do 5 ovog stava..

( Shodno Zakonu o privrednim društvima "Službeni  list CG", br. 90/25 i 121/25 ).

Primjenljivo za učesnice programa sa ograničenom radnom aktivacijom uslovljenom usklađivanjem radnih sa porodičnim obavezama – izvor verifikacije: ugovor o uključivanju u program.

Vanredni/ad hoc izlasci na teren mogu se vršiti i mimo postojanja navedenih razloga.

Odnosi se na oba programska modula.

Zabrana ustanovljena Katalogom mjera i programa aktivne politike zapošljavanja (Poglavlje VI tačna 6.1)

Troškovi plaćeni gotovinom, neće se smatrati prihvatljivim.