Zavod za zapošljavanje

CRNE GORE

Employment Agency Of Montenegro

OPERATIVNI PRIRUČNIK

ZA REALIZACIJU PROGRAMA DIREKTNOG OTVARANJA RADNIH MJESTA KROZ ZAPOŠLJAVANJE NA NETRŽIŠNIM POSLOVIMA „AKTIVNI U ZAJEDNICI“

Podgorica, februar 2026. godine

UVOD

Ovaj  priručnik ima za svrhu da Vam pruži smjernice za lakše i efikasnije izvršavanje obaveza utvrđenih Ugovorom o realizaciji programa direktnog otvaranja radnih mjesta kroz zapošljavanje na netržišnim poslovima „Aktivni u zajednici“ i čini njegov sastavni dio.

IMPLEMENTACIJA PROGRAMA

Zaključenjem ugovora sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore, postali ste izvođač programa, čime ste preuzeli odgovornost za njegovu blagovremenu i pravilnu realizaciju.

Implementacija programa sastoji se od nekoliko poslovnih procesa, koji uključuju:

- pripremne aktivnosti;

- operativne aktivnosti;

- administraciju i izvještavanje.

U obavezi ste da realizujete sve ugovorne obaveze preuzete zaključenim Ugovorom sa Zavodom.

Najčešće greške u realizaciji programa događaju se iz razloga što se izvođači ne upoznaju sa sadržajem ugovora u cjelosti.

Ukoliko realizujete program u saradnji sa partnerom/ima dužni ste da sa njim/a zaključite ugovor kojim ćete urediti međusobna prava, obaveze i odgovornosti u sprovođenju programskih aktivnosti.

Partneri su organizacije koje imaju jasno definisana prava i obaveze u okviru Programa javnog rada, kao i odgovornost za sprovođenje programskih aktivnosti u koje su uključeni, odnosno za izvršenje ugovornih obaveza utvrđenih ugovorom koji su zaključili sa izvođačem javnog rada.

PRIPREMNE AKTIVNOSTI

Ugovorom ste preuzeli odgovornost da sa realizacijom programa započnete najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.

Datumu početka realizacije programa prethodi izbor učesnika i zaključivanje ugovora o radu sa izabranim učesnicima programa.

U obavezi ste da dostavite Zavodu prijavu o slobodnom radnom mjestu – obrazac E1, prema mjestu realizacije javnog rada.

U napomeni prijave navedite:

- da se radno mjesto odnosi na zapošljavanje u programu javnog rada,

- opštinu realizacije programa javnog rada i

- da nezaposlena lica koja podnose prijavu na radno mjesto treba da dostave uvjerenje o pripremljenosti i pripadnosti ciljnoj grupi, izdato od strane Zavoda.

U saradnji sa Zavodom izvršićete izbor učesnika programa.

Prije zaključivanja ugovora o radu sa izabranim učesnicima, dostavićete Zavodu spisak (ime i prezime, jmb) lica koja su podnijela prijave na slobodna radna mjesta, kao i spisak lica koja predlažete za zapošljavanje u programu.

Spisak prijavljenih lica i spisak lica predloženih za zapošljavanje (ime i prezime, jmb), u zavisnosti od opštine realizacije programa, dostavljate na jednu od navedenih e-mail adresa:

- Pljevlja i Žabljak – nada.beljkas@zzzcg.me

- Bijelo Polje, Kolašin i Mojkovac– milka.boskovic@zzzcg.me

- Berane, Andrijevica – emir.krasnic@zzzcg.me

- Rožaje i Petnjica - haris.zejnelagic@zzzcg.me

- Plav i Gusinje - mirza.medunjanin@zzzcg.me

- Podgorica, Danilovgrad, Cetinje, Zeta i Tuzi – dragica.scekic@zzzcg.me

- Nikšić, Šavnik i Plužine -  aleksandra.radulovic@zzzcg.me

- Bar, Budva i Ulcinj – zeljko.rolovic@zzzcg.me

- Herceg Novi, Tivat i Kotor – zeljko.stozinic@zzzcg.me

Zavod će provjeriti da li ste za zapošljavanje predložili lica koja odgovaraju ciljnoj grupi programa i u roku od tri dana od dana prijema predloga obavijestiti Vas o rezultatima sprovedene provjere.

Ugovore o radu zaključujete samo sa licima za koja ste dobili saglasnost od strane Zavoda, u trajanju koje ne može biti kraće od trajanja programa i sa stupanjem na rad danom početka njegove realizacije.

Učesnik programa ne može biti nezaposleno lice koje je istovremeno ovlašćeni zastupnik izvođača javnih radova, bez obzira da li pripada ciljnoj grupi programa.

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

Kopiju/e ugovora o radu dostavljate Zavodu, najkasnije u roku od pet dana od dana zaključenja ugovora.

U obavezi ste da, u zakonski utvrđenim rokovima, učesnike programa prijavite na obavezno socijalno osiguranje, kao i da Zavodu dostavite skenirane prijave na obavezno socijalno osiguranje učesnika, najkasnije do petog u drugom mjesecu realizacije. Takođe, u obavezi ste da obezbijedite i sprovedete zaštitu učesnika za vrijeme trajanja programa, u skladu sa zakonom, propisanim mjerama i normativima zaštite na radu.

Uplaćeno osiguranje za slučaj povrede učesnika programa na radu, dokazujete skeniranom polisom osiguranja i izvodom iz banke, koje Zavodu dostavljate uz zaključene ugovore o radu.

U obavezi ste da program, bilo da ga sprovodite samostalno ili u saradnji sa programskim partnerom/ima, realizujete na ugovoreni način i u rokovima.

Za sprovođenje programskih aktivnosti, kao i za donošenje svih odluka koje omogućavaju da se rizik drži pod kontrolom, a nejasnoće svedu na minimum, imate sveobuhvatnu odgovornost. Uspješnost programa u velikoj mjeri zavisi od dobro isplaniranih programskih aktivnosti.

Tokom realizacije programa, dnevno ćete voditi evidenciju prisustva učesnika. Ukoliko učesnik napusti program, u obavezi ste da o nastaloj promjeni obavjestite Zavod i dostavite kopiju rješenja o prestanku radnog odnosa učesnika, u roku utvrđenom ugovorom.

U slučaju uplate sredstava za period realizacije programa po prestanku radnog odnosa učesnika sa kojim ste raskinuli ugovor o radu, u obavezi ste da izvršite povraćaj sredstava uplaćenih od strane Zavoda, na račun broj: 832-3201-03 – ostali prihodi Zavoda – podračun Državnog trezora, sa pozivom na arhivski broj ugovora.

Zavod će kontinuirano pratiti proces realizacije programa, kako administrativno, tako i izlaskom na teren.

Zavod će vršiti neposredan uvid u način sprovođenja programa na terenu, u zavisnosti od dužine trajanja programa, i to:

- u prvom i trećem mjesecu realizacije javnog rada ukoliko program traje četiri mjeseca i

- u prvom, trećem i petom mjesecu realizacije javnog rada ukoliko program traje šest mjeseci;

Zavod zadržava pravo da pored redovnih sprovede i vanredne/ad hoc izlaske na teren.

Planirani izlazak na teren se najavljuje izvođaču najkasnije tri dana prije dana posjete, izuzev ad hoc posjeta, kada bi prethodna najava obesmislila svrhu izlaska na teren.

Obaveza Vam je da omogućite predstavnicima Zavoda pristup mjestu realizacije programa, uvid u način sprovođenja programskih aktivnosti, neposrednu komunikaciju sa učesnicima i korisnicima, anketiranje učesnika radi prikupljanja informacija o prilagođenosti programskog sadržaja potrebama i očekivanjima učesnika i korisnika.

Zavod će utvrditi:

- da li učesnici sprovode programom planirane aktivnosti;

- da li su učesnicima obezbijeđeni prostorni i tehnički uslovi za sprovođenje planiranih aktivnosti;

- da li učesnici redovno prisustvuju i izvršavaju radne zadatke;

- da li izvođač uredno vodi dnevnu evidenciju prisustva učesnika;

- da li angažovanje učesnika dovodi do postizanja planiranih rezultata realizacije programa;

- i sl.

O izvršenom neposrednom obilasku, predstavnik Zavoda sačinjava nalaz, u kojem navodi izvršene radnje, opisuje zatečeno stanje, eventualne nedostatke ili uočene nepravilnosti, predložene mjere za njihovo otklanjanje sa rokom u kojem je izvođač dužan da ih sprovede. Najkasnije po isteku ostavljenog roka za izvršenje određene aktivnosti, izlazak na teren će se ponoviti.

Vanredni/ad hoc izlasci na teren sprovode se kada:

- nalaz neposrednog obilaska nije uredan;

- tokom redovnog obilaska nijesu prisutni svi učesnici;

- rezultati obrađenih upitnika ukazuju na nizak nivo zadovoljstva učesnika i/ili korisnika realizacijom programa;

- nastupe okolnosti koje otežavaju ili onemogućavaju  izvršenje  ugovornih obaveza uopšte.

Takođe, vanredni/ad hoc izlasci na teren mogu se  vršiti  i mimo postojanja navedenih razloga.

Ukoliko tokom realizacije programskih aktivnosti nastupe okolnosti koje otežavaju ili onemogućavaju njihovo sprovođenje dužni ste da, bez odlaganja, obavijestite Zavod o:

- nastaloj promjeni;

- razlogu promjene;

- uticaju promjene na ispunjavanje ciljeva programa, kao i o

- uticaju promjene na ostvarivanje rezultata realizacije programa.

U slučaju nastale promjene u obavezi ste da prije implementacije korektivnih programskih aktivnosti od Zavoda zahtjevate izmjenu i dobijete odobrenje zahtjevane izmjene.

Po zahtjevu za izmjenu Zavod će odlučiti u roku od 10 dana od dana prijema zahtjeva.

Izmjene i dopune ugovora o realizaciji programa vršiće se uz obostranu saglasnost,

sporazumno i u pisanoj formi, a na osnovu odobrenog zahtjeva za izmjenu.

Ukoliko se nastale promjene odnose na prestanak radnog odnosa učesnika, usled čega

imate potrebu da uključite novog učesnika, izbor novozaposlenog učesnika ćete izvršiti u saradnji sa Zavodom, na način i pod uslovima opisanim u ovom pripručniku.

Vaša obaveza je da novozaposlenog učesnika angažujete za obavljanje poslova na kojima je bio angažovan učesnik koji je napustio program, kao i da sa novozaposlenim licem zaključite ugovor o radu, u trajanju određenom preostalom dužinom trajanja javnog rada.

Vaša obaveze je da u zakonom utvrđenim rokovima vršite isplate zarada učesnicima programa i uplate pripadajućih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Za vrijeme izvršenja ugovora, Zavodu mjesečno dostavljate dokaze o isplaćenim zaradama i uplaćenim porezima i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje učesnika programa – izvod iz banke.

Ukoliko Zavodu ne dostavite dokaze o izvršenim ugovornim obavezama, Zavod stiče pravo na naknadu troškova nastalih u vezi izvršavanja svog dijela ugovornih obaveza.

Raskid ugovora

Do raskida ugovora može doći ukoliko jedna od ugovornih strana ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom. O namjeri jednostranog raskida ugovora potrebno je drugu ugovornu stranu obavijestiti pisanim putem, uz navođenje razloga.

Za svako utvrđeno kršenje ugovornih obaveza, Zavod će Vam u roku od osam dana od dana kada je ono utvrđeno, uputiti pisano obavještenje sa pozivom na usklađivanje sa ugovornim obavezama u primjerenom roku. Ukoliko u ostavljenom roku ne postupite u skladu sa zahtjevanim ili pisanim putem ne ospori navode o kršenju ugovornih obaveza, Zavod stiče pravo na raskid ugovora.

Izjava o raskidu ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada ju je druga strana zaprimila.

ADMINISTRACIJA I IZVJEŠTAVANJE

Tokom realizacije ugovora, komunikacija između ugovornih strana vršiće se putem pošte, ličnim dostavljanjem dokumenata, putem e-maila ili putem online platforme, na način kojim se može dokazati slanje i prijem informacije ili dokumentacije (povratnica/dostavnica, izvještaj/potvrda o uspješnom slanju elektronske pošte i sl.).

Blagovremena i efikasna komunikacija između ugovornih strana, ključ je uspješnog sprovođenja programa.

Mogućnost određivanja tačnog dana dostavljanja dokumentacije, važna je za određivanje da li je odnosna aktivnost izvršena u roku ili izvan njega. Ovo je posebno važno za rokove čije nepoštovanje dovodi do štetnih posljedica.

Za dokumenta proslijeđena elektronskim putem, Zavod će Vam bez odlaganja dostaviti elektronsku potvrdu o datumu prijema sa informacijom o dodijeljenom arhivskom broju.  Ukoliko se dokument podnijet u elektronskom obliku iz tehničkih razloga ne može pročitati ili na drugi način koristiti, bez odlaganja ćete biti o tome obavještava i omogućiće Vam se da ga u primjerenom roku dostavite u papirnoj formi. Akt dostavljen u papirnoj formi, smatraće se da je podnijet danom dostavljanja u elektronskom obliku.

Kada je rok određen na dane, u rok se ne računa dan u koji pada događaj od kojeg treba računati trajanje roka, već se za početak roka uzima prvi idući dan. Početak i tok rokova ne sprečavaju nedelja i dani državnih praznika. Ako posljednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, rok ističe prvog narednog radnog dana.

Vaša obaveza je da Zavodu dostavite izvještaje o stanju i napretku programa i postignutim rezultatima realizacije programa, na obrascima koji su Vam dostavljeni u prilogu ovog priručnika.

Zavodu dostavite:

- Zahtjeve za isplatu

Finansijska podrška Zavoda u realizaciji programa, određena je dužinom trajanja programa, brojem učesnika i radnim mjestom na kojem se učesnik zaposlio.

Ukoliko tokom realizacije programa dođe do smanjenja broja učesnika, srazmjerno se smanjuje i finansijska obaveza Zavoda za realizaciju programa.

U obavezi ste da Zavodu dostavite Zahtjeve za isplatu i to:

- nakon drugog mjeseca uz izvještaj o napretku i nakon poslednjeg mjeseca realizacije uz završni izvještaj za program javnog rada koji se realizuje u trajanju od četiri mjeseca i

- nakon trećeg mjeseca uz izvještaj o napretku i nakon poslednjeg mjeseca realizacije uz završni izvještaj za program javnog rada koji se realizuje u trajanju od šest mjeseci.

Uz zahtjev za isplatu dostavljate dokaze o vođenju dnevne evidencije prisustva učesnika i sprovedenim aktivnostima, kao i dokaze o izvršenim isplatama zarada i uplatama poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje učesnika programa.

Shodno ugovoru, isplata sredstava vrši se sljedećom dinamikom:

- 50% po zaključenju ugovora o realizaciji programa;

- 30% po dostavljanju izvještaja o napretku i dostavljanja zahtjeva za isplatu;

- 20% po isteku poslednjeg mjeseca izvršenja ugovora.

Iznos ukupno odobrenih i isplaćenih troškova realizacije programa ne može biti veći od maksimalnog ugovorenog iznosa. Da bi se troškovi smatrali opravdanim, moraju biti vidljivi na izvodima programskog računa.

U obavezi ste da izvršite povraćaj neopravdanih troškova realizacije programa, na način i u ugovorenom roku.

- Izvještaje o napretku

U obavezi ste da Zavodu dostavite izvještaj o napretku i to:

- do 5-tog u trećem mjesecu za program javnog rada koji se realizuje u trajanju od četiri mjeseca

- do 5-tog u četvrtom mjesecu za program javnog rada koji se realizuje u trajanju od šest mjeseca.

U izvještaju o napretku ćete obavijestiti Zavod o realizovanim aktivnostima, angažovanju učesnika programa na sprovođenju radnih zadataka, odnosno programskih aktivnosti, postignutim rezultatima, uticaju sprovedenih programskih aktivnosti na korisnike programa i sl.

- Završni izvještaj

Završni izvještaj o realizaciji programa predstavlja sumarnu ocjenu preduzetih aktivnosti i postignutih rezultata

U završnom izvještaju o realizaciji programa ćete predstaviti sumarnu ocjenu preduzetih aktivnosti i postignutih rezultata.

Vaša obaveza je da dostavite Zavodu završni izvještaj o realizaciji programa, najkasnije  15 dana od dana završetka programa javnog rada.

PRILOZI:

- Obrazac 1 - Izvještaj o napretku;

- Obrazac 2 - Završni izvještaj;

- Obrazac 3 - Zahtjev za isplatu;

- Obrazac 4 - Evidencija prisustva učesnika i sprovedenih aktivnosti;

- Obrazac 5 - Zahtjev za izmjenu.

Troškovi plaćeni gotovinom, neće se smatrati prihvatljivim.